## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : spectacle dronautique - équipe 1
Date : 18/11/2020
[6 empty] | nov |  |  |  | dec | vacances |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  |  | mar |  |  |  | avr |  |  |  |  | mai
Détail des tâches |  | Livrables | Ressources | Responsable
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31
1 | Répartition des rôles | Livrables | Jours-hommes | Responsable
1.1 | Répartition des rôles |  | 7 jours - Equipe entière | bar: S3
2 | Définition du cahier des charges (CdC) | Livrables | Jours-hommes | Responsable
2.1 | CdC pole localisation | PDF | 14 jours- 2 personnes | Jeanne, Dimitri | bar: S4 to S5
2.2 | CdC pole trajectoire | PDF | 14 jours- 3 personnes | Pierre, Victor, Adrien | bar: S4 to S5
2.3 | CdC pole lumiere | PDF | 14 jours- 3 personnes | Aimi, Quentin, Agathe | bar: S4 to S5
3 | Gestion de projet | Livrables | Jours-hommes | Responsable
3.1 | Diagramme de Gantt | PDF | 5 jours - 2 personnes | Jeanne, Aimi | bar: S6
3.2 | Matrice SWOTT | PDF | 5 jours - 2 personnes | Dimitri, Agathe | bar: S6
3.3 | Evaluation des risques | PDF | 5 jours - 2 personnes | Victor, Adrien | bar: S6
4 | Choix des drônes | Livrables | Jours-hommes | Responsable
4.1 | Test Drone Tello |  | 20 jours - 2 personnes | Pierre, Quentin | bar: S13 to S14
4.2 | Test Crazyflie |  | 10 jours - 4 personnes | Pierre, Victor, Adrien,Quentin | bar: S14 to S15
4.4 | Commandes et achats : clef wifi, drones crazyflie,... |  | 3 mois - 2 personnes | Aimi, Adrien | bar: S11 to S23
5 | Documentations | Livrables | Jours-hommes | Responsable
5.1 | Documentations trajectoire Crazyswarm |  | 3 mois - 3 personnes | Pierre, Victor, Adrien | bar: S12 to S26
5.2 | Recherche sur logiciel Optitrack |  | 3 mois - 2 personnes | Jeanne, Dimitri | bar: S12 to S26
5.3 | Recherche sur logiciel de capture |  | 3 mois - 3 personnes | Aimi, Quentin, Agathe | bar: S12 to S26
6 | Ecriture Rapports | Livrables | Jours-hommes | Responsable
6.1 | Ecriture Rapport Intermédiare | Rapport intermédiaire | 30 jours - Equipe entière | bar: S12 to S15
6.2 | Ecriture Rapport Finale | Rapport final | 45 jours - Equipe entière | bar: S23 to S28
7 | Codage et test sur drone Crazyflie | Livrables | Jours-hommes | Responsable
7.1 | Installation de package (ROS, Optitrack) pour le pôle localisation |  | 2 mois - 4 personnes | Dimitri, Pierre, Victor, Adrien | bar: S18 to S28
7.2 | Test code pour faire voler les Crazyflie avec la charge des marqueurs |  | 14 jours - 2 personnes | Dimitri, Victor | bar: S22 to S23
7.3 | Test camera localisation des Crazyflie |  | 14 jours - 3 personnes | Aimi, Jeanne, Quentin | bar: S24 to S25
7.4 | Test de connexion PC central |  | 14 jours - 3 personnes | Aimi, Jeanne, Quentin | bar: S24 to S25
7.5 | Test drone avec Crazyswarm |  | en cours - 3 personnes | Pierre, Adrien | bar: S20 to S28
7.6 | Écriture scripte pour trajectoire |  | en cours - 3 personnes | Pierre, Adrien | bar: S20 to S28