**Compte rendu de réunion - semaine 1**

**26/11/2020 13h30**

* **Participants :** Pascal Ferret,Pierre Potel, Quentin Lampe, Aimi Okabayashi, Victor Priser, Dimitri Freon, Jeanne Ramambason, Agathe Lombard, Adrien Ben natan
* **Ordre du jour : Présentation du projet et discussion sur les premières tâches à accomplir**
* **Points abordés :**
* 2 types de drones à disposition : \*\*\*\*\* et Tello
* D’après Alexandre Chapoutot, la localisation par GPS n’est pas assez précise.
  + Possibilité d’utilisé la motion capture pour la position, dispositif disponible à l’U2IS, pour les drones tello.
* Problème : les drones tello ne fonctionnent pas en essaim.
  + Idée : utiliser plusieurs clés wifi (une par drone) reliées à l’ordinateur pour ensuite les commandés en synchronisation.
  + Possible problème d’interférence
* Détermination d’un premier chemin critique : Il faut tester les drones tello pour savoir si on peut les utiliser ensembles avec des clés wifi afin de déterminer quel drone on utilise pour la suite du projet.
* **Prochaine séance : Le 05/01/2021 à \*\*\*\*\***
  + **Ordre du jour :** Présentation du planning, de la matrice SWOT, de la répartition des tâches, et de l’avancement du projet.